## Planning
Planning
Elève | Curty Estean | [11 empty] | Classe | 300233
Projet | BaoBull | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 28.01.2025 - MAT | 28.01.2025 - A-M | 29.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Exercices / découverte | X | X | X | X | X
Analyse
Planning |  |  | X
Présentation du projet
Use cases |  |  | X
Maquettes |  |  | X
Diagrammes d'activités |  |  |  | X
Diagramme de séquences système |  |  |  | X | X
Schéma ER |  |  |  |  | X
Conception
Diagramme de classe |  |  |  |  | X | X
Schéma relationnel | [5 empty] | X
Conception des tests | [5 empty] | X
Diagramme séquence interaction | [5 empty] | X
Réalisation
Création de la base de données | [6 empty] | X
Création de la partie Connexion et authentification | [6 empty] | X | X
Création de la fonctionanlité de déconnexion | [7 empty] | X
Création de la fonctinnalitée de gestion du portfolio | [8 empty] | X | X
Création de la landing page avec l'affichage des news et indexes | [9 empty] | X | X
Création de la fonctionnlitée de création de compte | [11 empty] | X
Création de la page de la page de login/Création de compte | [11 empty] | X
Création de la page de statistique du portfolio | [12 empty] | X
Hébergement | [12 empty] | X
Tests de l'application
Test de la partie privée | [13 empty] | X
Test de la partie public | [13 empty] | X
Test de l'hébergement / accessibilité | [13 empty] | X
Documentation |  | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Curty Esteban
Projet | BaoBull
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-01-28 | Création et documentation des use cases | 0.5
2025-01-28 | Création du rapport de projet et documentation de l'introduction | 0.5
2025-01-28 | Création des maquettes de l'application | 2
2025-02-03 | Introduction de la journée et exercices de débogage PHP | 1
2025-02-03 | Création du diagramme d'activité et documentation de celui-ci | 1
2025-02-03 | Création et documentation du diagramme de séquence système et documentation de celui-ci | 1
2025-02-03 | Présentation et exercices sur les sessions PHP | 1.5
2025-02-03 | Création du diagramme ER et documentation de celui-ci | 1
2025-02-03 | Création des diagrammes de classes client et serveur | 1.5
2025-02-03 | Entretien avec le prof afin de valider la partie Anylise | 0.5
2025-02-03 | Correction du diagramme de séquence système | 0.5
2025-02-04 | Théorie sur l'exercice 9 | 0.5
2025-02-04 | Adaptation du planning | 0.5
2025-02-04 | Création du diagramme des classes client et serveur et documentation de ceux-ci | 1
2025-02-04 | Création et documentation du diagramme pâte d'oie workbench | 0.5
2025-02-04 | Création et documentation du diagramme de séquence d'intégration | 0.5
2025-02-04 | Conception des tests | 0.5
2025-02-10 | Exercice sur postman | 0.5
2025-02-10 | Création de la base de la partie serveur ainsi que la fonctionnalité de login du côté du serveur | 4
2025-02-10 | Rencontre avec le prof afin de valider la partie analyse et vérifier la partie conception | 0.5
2025-02-10 | Adaptation des diagrammes de classe et de séquence interaction | 1
2025-02-11 | Création et implémentation de la fonctionnalité permettant d'ajouter des actions dans un portfolio avec tout le processus de vérification du ticker | 3.5
2025-02-17 | Création et implémentation de la fonctionnalité permettant de modifier des positions dans un portfolio | 2.5
2025-02-17 | Exercice sur les tests | 1
2025-02-17 | Création de la landing page | 1.5
2025-02-17 | Création de la page de login | 2
2025-02-18 | Modification de l'architecture du serveur | 3.5
22.02.2025 | Création de la fonctionnalité de création de compte et implémentation de celle-ci sur le client | 1.5
23.02.2025 | Implémentation de l'interface client pour la gestion du portfolio | 5.5
2025-02-24 | Débogage de la page de login (Les requêtes ne sont pas transmises et le callback n'est jamais appelé). | 3.5
2025-02-24 | Documentation du code | 0.5
2025-02-24 | Hébergement du site web | 1
2025-02-24 | Descente de code | 1.5
24.02.2025 | Débogage de la fonction de déconnexion. La déconnexion se fait du côté serveur, mais le client n'appelle jamais le successCallback. | 0.5
2025-02-24 | Tests fonctionnel | 0.5
2025-02-25 | Finalisation des tests fonctionnels | 0.5
2025-02-25 | Finalisation de la documentation | 3
Total |  | 52.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé